## Casos de prueba
ID | Fecha de creación | Título | Descripción | Precondición |  | Pasos |  | Estado | Tipo de prueba | Realizado por | Fecha de prueba | Evidencia
[5 empty] | # | Acción | Resultado esperado
Sprint01-01 | 2022-10-25 | Desktop | Ingresar a la aplicación desde una computadora y ver que el diseño se ajusta al tamaño del dispositivo. | Tener la URL de la aplicación. | 1 | Ingresar a la aplicación a través de la URL desde una computadora. | Ver la página principal de la aplicación ajustada al tamaño de la pantalla de la computadora (tanto a lo largo y a lo ancho). | Reviewed | Humo, funcional | Sabrina Di Leva | 2022-10-27 | Evidencia01-01
Sprint01-02 | 2022-10-25 | Tablet | Ingresar a la aplicación desde una tablet y ver que el diseño se ajusta al tamaño del dispositivo. | Tener la URL de la aplicación. | 1 | Ingresar a la aplicación a través de la URL desde una tablet. | Ver la página principal de la aplicación ajustada al tamaño de la pantalla de la tablet (tanto a lo largo y a lo ancho). | Reviewed | Humo, funcional | Sabrina Di Leva | 2022-10-27 | Evidencia01-01
Sprint01-03 | 2022-10-25 | Celular | Ingresar a la aplicación desde un celular y ver que el diseño se ajusta al tamaño del dispositivo. | Tener la URL de la aplicación. | 1 | Ingresar a la aplicación a través de la URL desde una computadora. | Ver la página principal de la aplicación ajustada al tamaño de la pantalla del celular (tanto a lo largo y a lo ancho). | In Progress | Humo, funcional | Sabrina Di Leva | 2022-10-27 | Evidencia01-01
Sprint01-04 | 2022-10-25 | Logotipo y lema de la empresa | El logotipo y lema de la empresa deben estar ubicados a la izquierda del header. Deben ser clickeables y redirigir al usuario a la página principal. | Ingresar a la aplicación a través de la URL desde un dispositivo mobile. | 1 | Observar la ubicación del logo y lema de la empresa. | El logo y el lema de la empresa se encuentran en la esquina superior izquierda de la pantalla. | Reviewed | Humo, funcional | Sabrina Di Leva | 2022-10-26 | -
[5 empty] | 2 | Hacer click en el logo. | Ser redireccionado a la página principal. Si el usuario ya se encuentra en la página principal, la página debe recargarse.
[5 empty] | 3 | Hacer click en el lema de la empresa. | Ser redireccionado a la página principal. Si el usuario ya se encuentra en la página principal, la página debe recargarse.
Sprint01-05 | 2022-10-25 | Botón de registro | Los botones de iniciar sesión y de registro deben estar ubicados a la derecha del header mientras que el usuario no esté logueado. | Ingresar a la aplicación a través de la URL desde un dispositivo mobile. | 1 | Observar la ubicación de los botones de iniciar sesión y registro. | Los botones se encuentran en la esquina superior derecha de la pantalla. | In Progress | Integración, funcional | Sabrina Di Leva | 2022-10-27
[5 empty] | 2 | Hacer click en el botón de registro. | El usuario es redireccionado a la página de registro.
Sprint01-06 | 2022-10-25 | Botón de iniciar sesión | Los botones de iniciar sesión y de registro deben estar ubicados a la derecha del header mientras que el usuario no esté logueado. | Ingresar a la aplicación a través de la URL desde un dispositivo mobile. | 1 | Observar la ubicación de los botones de iniciar sesión y registro. | Los botones se encuentran en la esquina superior derecha de la pantalla. | In Progress | Integración, funcional | Sabrina Di Leva | 2022-10-27
[5 empty] | 2 | Hacer click en el botón de inicio de sesión. | El usuario es redireccionado a la página de inicio de sesión.
Sprint01-07 | 2022-10-25 | Header con sesión iniciada | Se debe ver el nombre de usuario, un avatar con las iniciales de su nombre y un link para cerrar sesión del lado derecho del header. | Realizar la prueba Sprint01-09 o Sprint01-11, es decir, tener la sesión iniciada. | 1 | Observar la esquina superior derecha de la pantalla. | En la esquina superior derecha se encuentran el nombre de usuario, un avatar con las iniciales de su nombre y un link para cerrar sesión. | In Progress | Humo, no funcional | Sabrina Di Leva | 2022-10-27
Sprint01-08 | 2022-10-25 | Footer | Del lado izquierdo del footer debe encontrarse el isologotipo del año y el copyright. Del lado derecho debe haber íconos de redes sociales. | Ingresar a la aplicación a través de la URL desde un dispositivo mobile. | 1 | Observar el footer. | Ver a la izquierda del footer el isologotipo del año y el copyright. Del lado derecho ver los íconos de redes sociales. | Reviewed | Humo, no funcional | Sabrina Di Leva | 2022-10-26
Sprint01-09 | 2022-10-26 | Pantalla de iniciar sesión | En la pantalla de inicio de sesión debe observarse el header, el bloque de búsqueda y el formulario de inicio. El formulario debe tener los campos correo electrónico y contraseña. Debe tener un botón que diga "Ingresar" y otro que redireccione a la página de registro. | Realizar la prueba Sprint01-06. | 1 | Tratar de scrollear. | El scroll no debe ser permitido. | In Progress | Integración, funcional | Sabrina Di Leva | 2022-10-27
[5 empty] | 2 | Observar la parte superior de la pantalla. | Ver el header y el bloque de búsqueda.
[5 empty] | 3 | Observar el formulario. | Ver los campos de correo electrónico y contraseña. Los campos deben poder completarse.
[5 empty] | 4 | Observar el pie del formulario. | Observar los botones de Ingresar y de registro.
[5 empty] | 5 | En caso de haber ingresado un usuario válido, hacer click en el botón de Ingresar. | El usuario es redireccionado a la página principal.
[5 empty] | 6 | En caso de no tener un usuario válido, hacer click en el botón de registro. | El usuario es redireccionado a la página de registro.
Sprint01-10 | 2022-10-26 | Pantalla de iniciar sesión negativa. | Los datos ingresados en el formulario de la pantalla de inicio de sesión deben ser validados. | Realizar la prueba Sprint01-06. | 1 | Ingresar un correo y una contraseña inválidos. | Debe aparecer un mensaje de error que indique que las credenciales ingresadas son incorrectas. No se debe permitir el inicio de sesión. | In Progress | Humo, funcional | Sabrina Di Leva | 2022-10-27
Sprint01-11 | 2022-10-26 | Pantalla de registro | La pantalla de registro debe tener un formulario con los campos nombre, apellido, correo electrónico, contraseña y confirmar contraseña. Además debe tener un botón que diga "Crear Cuenta" y que redireccione al usuario al login. | Realizar la prueba Sprint01-05, o la prueba Sprint01-09 sin tener un usuario válido. | 1 | Tratar de scrollear. | El scroll no debe ser permitido. | In Progress | Integración, funcional | Sabrina Di Leva | 2022-10-27
[5 empty] | 2 | Observar el formulario. | El formulario cuenta con los campos nombre, apellido, correo electrónico. contraseña y confirmar contraseña.
[5 empty] | 3 | Ingresar datos válidos. | No debe aparecer ningún mensaje de error.
[5 empty] | 4 | Hacer click en "Crear Cuenta" | El usuario debe ser redireccionado a la página principal.
Sprint01-12 | 2022-10-26 | Pantalla de registro negativa | Los datos ingresados en el formulario de la pantalla de registro deben ser validados. | Realizar la prueba Sprint01-05, o la prueba Sprint01-09 sin tener un usuario válido. | 1 | Ingresar un email inválido. | Debe aparecer un mensaje de error indicando que el mail es inválido. | In Progress | Humo, funcional | Sabrina Di Leva | 2022-10-27
[5 empty] | 2 | Ingresar una contraseña inválida (con menos de 6 caracteres). | Debe aparecer un mensaje de error indicando que la contraseña debe tener más de 6 caracteres.
[5 empty] | 3 | Ingresar una contraseña diferente en el campo "confirmar contraseña". | Debe aparecer un mensaje de error indicando que las contraseñas no coinciden,
Sprint01-13 | 2022-10-26 | Bloque buscador | Debajo del header debe haber un bloque que tenga un título, un párrafo y un formulario. El formulario debe tener una lista desplegable de ciudades, fecha de inicio y fin y un botón para buscar. | Realizar la prueba Sprint01-09 o Sprint01-11, es decir, tener la sesión inciada. | 1 | Observar el bloque buscador. | El bloque debe encontrarse debajo del header. Debe tener un título, descripción, lista desplegable de ciudades, fechas y un botón de búsqueda. | Reviewed | Humo, funcional | Sabrina Di Leva | 2022-10-27
[5 empty] | 2 | Hacer click en la lista de ciudades. | Debe desplegarse una lista con los nombres de diferentes ciudades.
[5 empty] | 3 | Seleccionar una ciudad. | Debe quedar seleccionada la opción indicada en la barra de búsqueda.
[5 empty] | 4 | Hacer click en el desplegable de fechas. | Deben aparecer dos calendarios, uno para indicar la fecha de inicio y otro para indicar la fecha de fin.
[5 empty] | 5 | Seleccionar fecha de inicio y de fin. | Deben quedar seleccionadas las fechas indicadas en la barra de búsqueda.

## Ejecucion SP1
Fecha | Id | Estado de ejecución | Datos de prueba | Ejecutado por | Id defecto | Notas | Ciclo
2022-10-26 | Sprint01-01 | FAIL | - | Sabrina Di Leva | Defecto01-01 | - | 1
2022-10-26 | Sprint01-02 | FAIL | - | Sabrina Di Leva | Defecto01-01 | - | 1
2022-10-26 | Sprint01-03 | FAIL | - | Sabrina Di Leva | Defecto01-01 | - | 1
2022-10-26 | Sprint01-04 | PASSED | - | Sabrina Di Leva | - | - | 1
2022-10-26 | Sprint01-05 | FAIL | - | Sabrina Di Leva | Defecto01-02 | - | 1
2022-10-26 | Sprint01-06 | FAIL | - | Sabrina Di Leva | Defecto01-02 | - | 1
2022-10-26 | Sprint01-07 | FAIL | - | Sabrina Di Leva | Deriva de Defecto01-02 | Deriva de Defecto01-02 | 1
2022-10-26 | Sprint01-08 | PASSED | - | Sabrina Di Leva | - | - | 1
2022-10-26 | Sprint01-09 | FAIL | - | Sabrina Di Leva | Deriva de Defecto01-02 | Deriva de Defecto01-02 | 1
2022-10-26 | Sprint01-10 | FAIL | - | Sabrina Di Leva | Deriva de Defecto01-02 | Deriva de Defecto01-03 | 1
2022-10-26 | Sprint01-11 | FAIL | - | Sabrina Di Leva | Deriva de Defecto01-02 | Deriva de Defecto01-04 | 1
2022-10-26 | Sprint01-12 | FAIL | - | Sabrina Di Leva | Deriva de Defecto01-02 | Deriva de Defecto01-05 | 1
2022-10-26 | Sprint01-13 | FAIL | - | Sabrina Di Leva | Defecto01-03 | - | 1
2022-10-27 | Sprint01-01 | PASSED | - | Sabrina Di Leva | - | Funciona, se puede mejorar | 2
2022-10-27 | Sprint01-02 | PASSED | - | Sabrina Di Leva | - | Funciona, se puede mejorar | 2
2022-10-27 | Sprint01-03 | FAIL | - | Sabrina Di Leva | Defecto01-04 | Faltan los botones de logueo | 2
2022-10-27 | Sprint01-04 | PASSED | - | Sabrina Di Leva | - | - | 2
2022-10-27 | Sprint01-05 | FAIL | - | Sabrina Di Leva | Defecto01-02 | - | 2
2022-10-27 | Sprint01-06 | FAIL | - | Sabrina Di Leva | Defecto01-02 | - | 2
2022-10-27 | Sprint01-07 | FAIL | - | Sabrina Di Leva | Deriva de Defecto01-02 | - | 2
2022-10-27 | Sprint01-08 | PASSED | - | Sabrina Di Leva | - | - | 2
2022-10-27 | Sprint01-09 | FAIL | - | Sabrina Di Leva | Deriva de Defecto01-02 | - | 2
2022-10-27 | Sprint01-10 | FAIL | - | Sabrina Di Leva | Deriva de Defecto01-02 | - | 2
2022-10-27 | Sprint01-11 | FAIL | - | Sabrina Di Leva | Deriva de Defecto01-02 | - | 2
2022-10-27 | Sprint01-12 | FAIL | - | Sabrina Di Leva | Deriva de Defecto01-02 | - | 2
2022-10-27 | Sprint01-13 | PASSED | - | Sabrina Di Leva | - | - | 2
2022-10-27 | Sprint01-01 | PASSED | - | Sabrina Di Leva | - | - | 3
2022-10-27 | Sprint01-02 | PASSED | - | Sabrina Di Leva | - | - | 3
2022-10-27 | Sprint01-03 | FAIL | - | Sabrina Di Leva | - | Faltan los botones de logueo | 3
2022-10-27 | Sprint01-04 | PASSED | - | Sabrina Di Leva | - | - | 3
2022-10-27 | Sprint01-05 | PASSED | - | Sabrina Di Leva | - | - | 3
2022-10-27 | Sprint01-06 | PASSED | - | Sabrina Di Leva | - | - | 3
2022-10-27 | Sprint01-07 | FAIL | - | Sabrina Di Leva | Derivado de Defecto01-05 | - | 3
2022-10-27 | Sprint01-08 | PASSED | - | Sabrina Di Leva | - | - | 3
2022-10-27 | Sprint01-09 | FAIL | - | Sabrina Di Leva | Defecto01-05 | No se inicia sesión correctamente | 3
2022-10-27 | Sprint01-10 | FAIL | - | Sabrina Di Leva | Defecto01-05 | No se inicia sesión correctamente | 3
2022-10-27 | Sprint01-11 | FAIL | - | Sabrina Di Leva | Defecto01-05 | No se registra correctamente | 3
2022-10-27 | Sprint01-12 | FAIL | - | Sabrina Di Leva | Defecto01-05 | No se registra correctamente | 3
2022-10-27 | Sprint01-13 | PASSED | - | Sabrina Di Leva | - | - | 3

## Defectos
ID | Fecha de creación | Título | Descripción | Resultado actual | Resultado esperado | Pasos |  | Estado | Prioridad | Severidad | Reportado por | Asignado a | Evidencia
[6 empty] | # | Acción
Defecto01-01 | 2022-10-26 | Resposive | La página no es responsive | La página no se ajusta a los diferentes tamaños de pantalla | La página debe adaptarse al tamaño de la pantalla del dispositivo | 1 | Ingresar a la página desde una tablet | Resuelto | Alta | Alta | Sabrina Di Leva | Sabrina Di Leva | Evidencia01-01
[6 empty] | 2 | Ingresar a la página desde un celular
Defecto01-02 | 2022-10-26 | Botones de loggeo | Funcionalidad de los botones de loggeo. | Los botones son clickeables pero no funcionan, no redirigen al usuario a la página correspondiente. | Al clickear en iniciar sesión o en registro, el usuario debe ser redirigido a la página correspondiente. | 1 | Hacer click en el botón de inicio de sesión | Resuelto | Media | Alta | Sabrina Di Leva | Daniela Vitelli | -
[6 empty] | 2 | Hacer click en el botón de registro
Defecto01-03 | 2022-10-26 | Desplegable | Lista de ciudades desplegable | La lista de ciudades no es desplegable, aparecen todas las opciones directamente en la pantalla | Al hacer click en la barra de destino debe desplegarse una lista de ciudades | 1 | Ingresar a la página y observar el buscador | Resuelto | Media | Media | Sabrina Di Leva | Marcos Ferro | Evidencia01-01
Defecto01-04 | 2022-10-27 | Hamburguesa | Botones de login en celular | En la versión para celular no aparecen los botones de login | Arriba a la derecha tiene que haber un menú hamburguesa que se despliegue al hacerle click y muestre los botones de logueo | 1 | Ingresar a la pagina desde un celular | TO DO | Media | Media | Sabrina Di Leva | Juan Camargo | Evidencia01-02
Defecto01-05 | 2022-10-27 | Logueo | Crear cuenta e iniciar sesion | No se envían los formularios de logueo | Deberían validarse y registrarse los datos ingresados en los formularios; y redireccionar al usuario a la página principal una vez que inicie sesión | 1 | Ingresar datos válidos | TO DO | Baja | Baja | Sabrina Di Leva | Dani Vitelli | -
[6 empty] | 2 | Crear cuenta o iniciar sesión

## Evidencias
Id_Defecto | Id_Evidencia | Evidencia | Solución
Defecto01-01 | Evidencia01-01
Defecto01-04 | Evidencia01-02

## Prueba exploratoria
ID Issue | Git Lab Issues | Estado | Fecha de ejecución | ID Defecto | Comentarios
PE01-01 | #1 | Failed | 2022-10-26 | Defecto01-01 | La página no es responsive
PE01-02 | #6 | Failed | 2022-10-26 | Defecto01-03 | Los calendarios funcionan bien, pero el desplegable de fecha no
PE01-03 | #7 | Passed | 2022-10-26 | - | -
PE01-04 | #8 | Passed | 2022-10-26 | - | -
PE01-05 | #9 | Failed | 2022-10-26 | Deriva de Defecto01-02 | Como no funcionan los botones de logueo, el usuario no tiene acceso a las páginas para iniciar sesión ni registrarse
PE01-06 | #10 | Failed | 2022-10-26 | Deriva de Defecto01-02
PE01-07 | #11 | Failed | 2022-10-26 | Defecto01-02 | No funcionan los botones de logueo
PE01-08 | #1 | Passed | 2022-10-27 | - | -
PE01-09 | #6 | Passed | 2022-10-27
PE01-10 | #9 | Failed | 2022-10-27 | Deriva de Defecto01-02 | Como no funcionan los botones de logueo, el usuario no tiene acceso a las páginas para iniciar sesión ni registrarse
PE01-11 | #10 | Failed | 2022-10-27 | Deriva de Defecto01-02
PE01-12 | #11 | Failed | 2022-10-27 | Defecto01-02 | No funcionan los botones de logueo